## 安全管理
安全管理
安全管理組織（元請）
| 安全衛生推進者 |  | 作業管理者 |  | 作業員
| ○○ ○○ |  | ○○ ○○
（現場代理人）
|  |  | 安全巡視員 |  | 安全巡視 点検
○○ ○○
作業主任者
○○ ○○
|  |  | 車両責任者 |  | 車両点検
○○ ○○
作業主任者一覧表
資格名 |  | 氏名 | 会社名 | 備考
地山掘削作業主任者 |  | ○○ ○○ | ○○建設(株)
土止め支保工作業主任者 |  | ○○ ○○ | ○○建設(株)
型枠支保工作業主任者 |  | ○○ ○○ | ○○建設(株)
有資格者一覧表
資格名 |  | 氏名 | 会社名 | 備考
玉掛け |  | ○○ ○○ | ○○建設(株)
車両系建設機械 |  | ○○ ○○ | ○○建設(株)
移動式クレーン運転 |  | ○○ ○○ | ○○建設(株)
・ | 毎朝KYミーティング、ツールボックスミーティングを実施する。
・ | 労働災害の防止のため、車両系建設機械の運転及び操作は、必ず有資格者が行う。
・ | 工事期間中は、安全巡視員を配置し毎日巡回を行う。
・ | 車両責任者は、定期的に車両点検を行い、故障等による事故防止に努める。
・ | 工事現場の作業範囲を明確化するため、安全施設（バリケードや三角コーン）で
作業ヤードを仕切る。
・ | 重機の旋回範囲と十分な離隔がとれない箇所については、人員を配置し、第三者
に損傷を与えないように注意して施工する。
・ | 暑さ指数（ＷＢＧＴ）２８度以上又は気温３１度以上の期間は、熱中症対策とし
て作業車内をクーラーで冷やす等をして休憩所を設け、空調服等の対策を行うと
ともに水分・塩分補給を行うよう促す。
また、熱中症と疑われる症状がある作業員は作業管理者への報告を経て、安全衛
生推進者から救急車の手配と企業団監督員へ連絡する。

## ＡＳガラ (hidden)
記入例(ASガラ) |  | ①仮置き場と最終処理場所を明記し、運搬経路を記載すること。 ②処分業者との委託契約書及び産業廃棄物処分業許可証の写しを添付すること。
８．残土及び建設廃材処理計画書 平成 年 月 日
1 | 受注業者 | #REF!
2 | 工事名 | 給水承認工事及び修繕伝票工事
3 | 工事場所 | 四市一町（豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町）
4 | 排出期間 | 第1回 ㎥ 第2回 ㎥
H30.4.1～31.3.31 ( )ｔ ( )ｔ
5 | 処理材の分類 | 1 残土等建設廃材以外のもの 2 建設廃材
6 | 処理材の分類 | 1 土砂 2 破砕岩 3 汚泥不良土 4 コンクリート
5 鉄筋コンクリート 6 アスファルト類 7 石材、レンガ
8 その他（ ）
7 | 処理の場所 | 市・町
地区 1 現場内 2 現場外
8 | 処理材の量 | （ ） |  | ㎥ | 〔 （ ）内は6の分類番号記入 〕
ｔ
9 | 処分の方法 | 1 埋立盛土 2 廃棄 3 資材として利用 4 売却 5 その他（ ）
10 | 中間処理方法 | 1 未処理 2 粉砕子割（ cm） 3 分解処理 4 脱水乾燥 5 その他（ ）
11 | 処理地の種類 | 1 公共工事現場 2 公有地 3 公共処理施設 4 民間工事現場
5 民間処理施設 6 自家私有地 7 他家私有地 8 その他（ ）
12 | 処理地の届出 | 1 処理地として届出許可不要
|  | 2 処理地として届出許可 要 [ |  |  | Ⅰ 3,000㎥以上 ア 届出許可済
Ⅱ 他の法令に該当 イ 届出許可未済
13 | 処分の方法 | 1 自家処理[ | ア 直営 | 2 委 託[ | ア 処分専業者（許可業者）
|  |  | イ 下請 |  | イ 処分専業者以外
14 | 運搬の方法 | 1 自家処理[ | ア 直営 | 2 委 託[ | ア 収集運搬業者
|  |  | イ 下請 |  | イ 収集運搬業者以外
15 | 運搬距離 | km 1 自由処分 2 指定処分
16 | 処理経費 | 1 中間処理 円/㎥又円/ｔ 2 運搬経費 円/㎥又円/ｔ
3 投 棄 量 円/㎥又円/ｔ 4 売 却 円/㎥又円/ｔ
5 整 地 料 円/㎥又円/ｔ 6 経 費 計 円/㎥又円/ｔ
17 | 処分場の問題点 | 1 困難性なし 2 困難性有り[ |  |  | ア 処分地
イ 運 搬
（注）
1. 残土については、100㎥以上のものは、全て提出すること。
2. 建設廃材については、少量でも排出すること。
3. 箇所図は市販の国土地理院地形図(1／50,000)を貼付し使用すること。(管内については、別様式でも良い。)
4. 工事現場(仮置き場)から最終処理場所までの運搬経路を朱書きし、運搬距離を記入すること。
その他（ ）
[