## 計画工程表
工 事 名 |  |  |  | 工 程 表 | [10 empty] | 会 社 名
工 期
| 月 日 | 〇月 | 〇月 |  | 〇月 |  |  | 〇月 |  | 〇月 | 〇月 | 〇月 | 〇月 |  |  | 〇月 |  |  | 〇月
工 種 |  | 1 15 31 | 1 15 31 |  | 1 15 31 |  |  | 1 15 31 |  | 1 15 31 | 1 15 31 | 1 15 31 | 1 15 31 |  |  | 1 15 31 |  |  | 1 15 31
準 備 工
10
舗装版切断Ａs厚15cm以下
[5 empty] | 10 |  | 20
アスファルト舗装版
舗装版直接掘削積込工
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
(上水土工)Ａs ｔ≦10cm
床掘り
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
上記以外(小規模) 土砂
床掘り
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
現場制約有 土砂
砂埋戻(材工共)
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
砂 排ガス型
埋戻し(埋戻材共) 小規模
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
再生砕石(RC－40)
Ａs塊運搬処理工
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
指定地処分 L＝〇〇.〇Km迄
発生残土処分工
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
自由処分
ポリエチレン管据付工
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
(融着接合) φ100
ポリエチレン管継手工
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
(融着EF接合)φ100(2口接手)
ポリエチレン管継手工
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
(融着EF接合)φ100
ポリエチレン管継手工
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
(メカニカル継手)φ100
ポリエチレン管切断工
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
φ100
仕切弁設置工
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
φ100mmソフトシール弁機械施工
ねじ式弁筺設置工(手間のみ)
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
A・B形 3号
溶剤浸透防護スリーブ被覆工
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
ポリ管φ100mm防食テープ固定
埋設クロスシート(巾150mm)
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
50ｍ/巻2重折込ポリエチレン海部水型
表層(車道・路肩部)
[8 empty] | 10 | [6 empty] | 25
再生密粒度(13)
床堀り
[17 empty] | 25 |  |  |  | 15
上記以外(小規模) 土砂
車道舗装本復旧(1)
[17 empty] | 25 |  |  |  | 15
機械施工3.0≧b≧1.4m密度(13) 5cm
区画線設置工 溶融式 手動
[17 empty] | 25 |  |  |  | 15
実線30cm
仮 設 工
[5 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
書 類 整 理
[20 empty] | 15 |  | 25
保 安 設 置 工
25

## ＡＳガラ (hidden)
記入例(ASガラ) |  | ①仮置き場と最終処理場所を明記し、運搬経路を記載すること。 ②処分業者との委託契約書及び産業廃棄物処分業許可証の写しを添付すること。
８．残土及び建設廃材処理計画書 平成 年 月 日
1 | 受注業者 | #REF!
2 | 工事名 | 給水承認工事及び修繕伝票工事
3 | 工事場所 | 四市一町（豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町）
4 | 排出期間 | 第1回 ㎥ 第2回 ㎥
H30.4.1～31.3.31 ( )ｔ ( )ｔ
5 | 処理材の分類 | 1 残土等建設廃材以外のもの 2 建設廃材
6 | 処理材の分類 | 1 土砂 2 破砕岩 3 汚泥不良土 4 コンクリート
5 鉄筋コンクリート 6 アスファルト類 7 石材、レンガ
8 その他（ ）
7 | 処理の場所 | 市・町
地区 1 現場内 2 現場外
8 | 処理材の量 | （ ） |  | ㎥ | 〔 （ ）内は6の分類番号記入 〕
ｔ
9 | 処分の方法 | 1 埋立盛土 2 廃棄 3 資材として利用 4 売却 5 その他（ ）
10 | 中間処理方法 | 1 未処理 2 粉砕子割（ cm） 3 分解処理 4 脱水乾燥 5 その他（ ）
11 | 処理地の種類 | 1 公共工事現場 2 公有地 3 公共処理施設 4 民間工事現場
5 民間処理施設 6 自家私有地 7 他家私有地 8 その他（ ）
12 | 処理地の届出 | 1 処理地として届出許可不要
|  | 2 処理地として届出許可 要 [ |  |  | Ⅰ 3,000㎥以上 ア 届出許可済
Ⅱ 他の法令に該当 イ 届出許可未済
13 | 処分の方法 | 1 自家処理[ | ア 直営 | 2 委 託[ | ア 処分専業者（許可業者）
|  |  | イ 下請 |  | イ 処分専業者以外
14 | 運搬の方法 | 1 自家処理[ | ア 直営 | 2 委 託[ | ア 収集運搬業者
|  |  | イ 下請 |  | イ 収集運搬業者以外
15 | 運搬距離 | km 1 自由処分 2 指定処分
16 | 処理経費 | 1 中間処理 円/㎥又円/ｔ 2 運搬経費 円/㎥又円/ｔ
3 投 棄 量 円/㎥又円/ｔ 4 売 却 円/㎥又円/ｔ
5 整 地 料 円/㎥又円/ｔ 6 経 費 計 円/㎥又円/ｔ
17 | 処分場の問題点 | 1 困難性なし 2 困難性有り[ |  |  | ア 処分地
イ 運 搬
（注）
1. 残土については、100㎥以上のものは、全て提出すること。
2. 建設廃材については、少量でも排出すること。
3. 箇所図は市販の国土地理院地形図(1／50,000)を貼付し使用すること。(管内については、別様式でも良い。)
4. 工事現場(仮置き場)から最終処理場所までの運搬経路を朱書きし、運搬距離を記入すること。
その他（ ）
[