## 施工方法
施 工 方 法
工 種 | 施 工 方 法
１ 準備工
現 地 調 査 | 企業団監督員及び地元関係者と打合せし、施工方法を検討する。
必要に応じ地下埋設物を調査する。
地 元 調 整 | 地元総代・町内会長等に工事説明と協力の依頼を行い、工事影響
範囲の住民に工事の周知をする。
工事看板設置 | 設置場所・方法に注意して設置する。
２ 土 工
掘 削 | 交通・保安施設・土留・排水その他の必要な準備を整えたうえで
着手する。架線及び地下埋設物に注意し、必要に応じて立会を求
め、防護策を講じる。設計図書に示されている幅及び深さに掘削
し、深堀にならないよう十分注意し、人力及び機械にて床堀を行
う。既設構造物があるところ等は人力にて掘削する。
埋 戻 | 市道では管天20cm、県道では管天10cmまでは砂を用い、片締めにな
らないよう十分注意して行う。それ以上は機械にて行う。
転圧は人力、コンパクター、ランマー等を使用して、十分な転圧を
行い、現地盤と同等以上の締固め密度が得られるように施工する。
３ 布 設 工
管 布 設 工 | 指定材料を使用し、施工前に監督員の材料検査を受け、管内にゴミ
や砂利等の異物が入らないよう、また、管及びその他埋設物に損傷
を与えないよう注意して施工する。
一日の作業完了後には、管内に土砂・汚水などが流入しないようメ
カ型のキャップ等を用いて管端部を塞いでから埋め戻す。
管接合はＧＸ形ダクタイル鉄管はＧＸ形ダクタイル鉄管施工要領、
水道配水用ポリエチレン管は水道配水用ポリエチレン管施工要領、
海部南部水道企業団共通仕様書を十分理解した、豊富な実務経験
と知識を有した資格者が行う。
４ 舗 装 工
路面仮復旧工 | 厚さ・幅等の寸法を確認する。仮復旧はその日に舗装取壊をした箇
所について必ず施工し、既存路面との段差等がないようにした後、
工事施工区間を開放する。
路面本復旧工 | 交通、保安施設その他の必要な準備を整えたうえ、着手する。
すき取りすぎに注意しつつ、表面が平らになるようにし、縁石等の
構造物や周辺の建物等を汚さないように注意する。必要に応じて
シート等により防護する。
アスファルト乳剤（プライムコート・タックコート）を使用する際
には、散布面のゴミ、浮石を取り除き、適度に乾燥した状態で均一
に散布する。散布後アスファルト混合物を舗設するまでの間、良好
な状態を維持する。乳剤散布後は養生砂を均一に散布する。
舗設はアスファルトフィニッシャー(排ガス対策型)及び人力にて行
い、仕上がり面が平坦で所定の厚さ、勾配になるように敷き均す。
道路占用条件を遵守し、施工資格のある自社又は依頼業者が良質な
工事を行う。

## 施工方法(フローチャート)
施工方法フローチャート
契約
現地調査
地元調整
保安設備工
工事看板設置等
舗装切断工
機械・人力掘削工
管布設工
砂埋戻し工
RC埋戻し工
舗装切断工
仮復旧工
舗装本復旧工
区画線設置工
施工完了
地元挨拶・周知
水道配水用
ポリエチレン管布設
ダクタイル鋳鉄管布設
仕切弁・消火栓
空気弁設置
アスファルト塊
残土運搬
一時保管場所
契約処分場所搬出
準備工
掘削
埋戻し
布設工
舗装工

## ＡＳガラ (hidden)
記入例(ASガラ) |  | ①仮置き場と最終処理場所を明記し、運搬経路を記載すること。 ②処分業者との委託契約書及び産業廃棄物処分業許可証の写しを添付すること。
８．残土及び建設廃材処理計画書 平成 年 月 日
1 | 受注業者 | #REF!
2 | 工事名 | 給水承認工事及び修繕伝票工事
3 | 工事場所 | 四市一町（豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町）
4 | 排出期間 | 第1回 ㎥ 第2回 ㎥
H30.4.1～31.3.31 ( )ｔ ( )ｔ
5 | 処理材の分類 | 1 残土等建設廃材以外のもの 2 建設廃材
6 | 処理材の分類 | 1 土砂 2 破砕岩 3 汚泥不良土 4 コンクリート
5 鉄筋コンクリート 6 アスファルト類 7 石材、レンガ
8 その他（ ）
7 | 処理の場所 | 市・町
地区 1 現場内 2 現場外
8 | 処理材の量 | （ ） |  | ㎥ | 〔 （ ）内は6の分類番号記入 〕
ｔ
9 | 処分の方法 | 1 埋立盛土 2 廃棄 3 資材として利用 4 売却 5 その他（ ）
10 | 中間処理方法 | 1 未処理 2 粉砕子割（ cm） 3 分解処理 4 脱水乾燥 5 その他（ ）
11 | 処理地の種類 | 1 公共工事現場 2 公有地 3 公共処理施設 4 民間工事現場
5 民間処理施設 6 自家私有地 7 他家私有地 8 その他（ ）
12 | 処理地の届出 | 1 処理地として届出許可不要
|  | 2 処理地として届出許可 要 [ |  |  | Ⅰ 3,000㎥以上 ア 届出許可済
Ⅱ 他の法令に該当 イ 届出許可未済
13 | 処分の方法 | 1 自家処理[ | ア 直営 | 2 委 託[ | ア 処分専業者（許可業者）
|  |  | イ 下請 |  | イ 処分専業者以外
14 | 運搬の方法 | 1 自家処理[ | ア 直営 | 2 委 託[ | ア 収集運搬業者
|  |  | イ 下請 |  | イ 収集運搬業者以外
15 | 運搬距離 | km 1 自由処分 2 指定処分
16 | 処理経費 | 1 中間処理 円/㎥又円/ｔ 2 運搬経費 円/㎥又円/ｔ
3 投 棄 量 円/㎥又円/ｔ 4 売 却 円/㎥又円/ｔ
5 整 地 料 円/㎥又円/ｔ 6 経 費 計 円/㎥又円/ｔ
17 | 処分場の問題点 | 1 困難性なし 2 困難性有り[ |  |  | ア 処分地
イ 運 搬
（注）
1. 残土については、100㎥以上のものは、全て提出すること。
2. 建設廃材については、少量でも排出すること。
3. 箇所図は市販の国土地理院地形図(1／50,000)を貼付し使用すること。(管内については、別様式でも良い。)
4. 工事現場(仮置き場)から最終処理場所までの運搬経路を朱書きし、運搬距離を記入すること。
その他（ ）
[